Az integrációs pedagógiai rendszer kialakításának,  bevezetésének és alkalmazásának kétéves ütemterv és a hozzá kapcsolódó feladatok munkaterve

Körzeti Közoktatási Intézmény

7988 Darány, Rákóczi utca 92.

- ÜTEM

- a program alapdokumentumainak leírása, az integrációs stratégia elkészítése, mérés, olvasás -

2003.11.01-2004.02.15.

| Programfejlesztő mikrocsoport |
| --- |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat | Kidolgozás, tantestületi vitára való előkészítés, megvalósítás határideje | Felelős csoporttag |
| 1 | Az iskolába való bekerülés előkészítése | Az óvodából az iskolába való átmenet segítésének helyi programja | 03.12.05 | Dudásné Antal Borbála Somogyi Gáborné |
| 3 | Az önálló tanulást segítő felkészítés | A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző, illetve kezelő helyi program | 03.12.05 | Vasas Józsefné |
| 4 | Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése | Helyi tantárgyi képességfejlesztő programok és tevékenységek | 03.12.05. | Czéhné Papp Angéla Tauszné Kercza Erika |
| 6 | Az integrációt elősegítő módszertani elemek | A kooperatív tanulás alkalmazása a helyi tanórai munkában fejlesztési kezdeményezések 3. oszt. 7. ost. | 03.12.15 | Czéhné Papp Angéla Radics József |
| 7 | Az integrációt elősegítő módszertani elemek | A projekt módszer helyi alkalmazása - projekthetek - a novemberi projekthét előkészítés | 03.10.30 | Vasas Józsefné nevelőtestület |
| 8 | Az integrációt elősegítő módszertani elemek | I. projecthét | 03.11. 4.hét | nevelőtestület |
| 9 | Az integrációt elősegítő módszertani elemek | A drámapedagógia helyi alkalmazása a dráma szakkör programja | 03.11.15 | Tauszné Kercza Erika |
| 10 | Az integrációt elősegítő módszertani elemek | A háromhavonkénti szöveges értékelés rendszerének kidolgozása | 04.02.010. | Radics József |
| 11. | Kompetencia alapú értékelési rendszer | Az árnyalt értékelés helyi rendszerének kidolgozása | 03.12.05. | Sabján Istvánné |
| Modellfejlesztő mikrocsoport |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat | Kidolgozás, tantestületi vitára való előkészítés határideje | Felelős csoporttag |
| 1 | Integrációs stratégia kialakítása | Helyzetelemzés | 03.11.20 | Radics József |
| 2 | Integrációs stratégia kialakítása | A célrendszer megfogalmazása | 2003.11.30. | Radics József |
| 3 | Integrációs stratégia kialakítása | A kétéves bevezetési terv elkészítése | 04.01.30 | Radics József |
| 4 | Integrációs stratégia kialakítása | A heterogén osztályok kialakítására és a szegregáció elkerülésére kialakított helyi szabályozás kidolgozása | 03.11.20 | Bereczkiné Pavelka Jolán |
| 5 | Az iskolába való bekerülés előkészítése | A közösségfejlesztés, közösségépítés helyi rendszere, programjai, eszközei | 03.12.10 | Bereczkiné Pavelka Jolán |
| 6 | A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei | A helyi mentálhigiénés program kidolgozása és megvalósításának módszerei | 03.11.20 | Pór Gáborné |
| 7 | A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei | Az előítéletek kezelését szolgáló helyi programok kidolgozása | 03.12.10 | Bereczkiné Pavelka Jolán |
| 8 | A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei | A tanári együttműködés helyi rendszere, formái | 03.12.10 | Pór Gáborné |
| 9 | A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei | A szervezetfejlesztési terv kidolgozása | 03.12.10 | Cseresznyés Géza |
| 10 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | Az erőforrásterv kidolgozása | 03.11.30 | Cseresznyés Géza |
| 11 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | Az intézményi kompetencia térkép kidolgozása | 03.12.30 | Cseresznyés Géza |
| 12 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | A belső információáramlás jelzőrendszerének kialakítása | 03.12.15 | Radics József |
| 13 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | A külső információ áramlás / a bázisintézményi feladatból adódó tájékoztatás eszközrendszere és formái | 03.11.15 | Radics József |
| 14 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | A program dokumentálása és prezentációs eszközeinek rendszere | 2003.12.05. folyamatos | Cseresznyés Géza Várhegyi Szilvia Orosházi andrea |
| 15 | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | terv és ütemezés a szervezési-, technikai feltételbeli- hiányok pótlására | 03.12.15 | Radics József nevelőtestület |
| 16. | Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése | I./3.1. Szülői házzal: Kommunikációs terv készül a szülőkkel való kapcsolattartás formájára és tartalmára. | 2003.11.30 | Nemes Natálija |
| 17. |  | I./3.2. Gyermekjóléti szolgálattal: Együttműködési terv készül a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket felsorolva. | 2003.11.30 | Radics Józsefné |
| 18. |  | I./3.3. Szakmai szakszolgálatokkal. A megfelelő szolgáltató igénybevételéről komplex szempontok alapján döntés született | 2003.11.30 | Heiszlerné Nochta Ágnes |
| 19. |  | I./3.4. Középfokú oktatási intézményekkel. Az együttműködési területek azonosítása a tanulók középiskolai utánkövetése érdekében megtörtént. | 2003.11.30 | Végh Veronika |
| 20. |  | I./3.5. Kisebbségi önkormányzattal. Együttműködési megállapodás felsorolja a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket. | 2003.11.30 | Breszkovics József Orosházi Andrea |
| 21. |  | I./3.6. Civil szervezetekkel. Együttműködési megállapodás felsorolja a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket. | 2003.11.30 | Kissné Szalonnay Zsuzsanna |
| 22. | Multikulturális tartalmak. | II./6. A multikulturális tartalmak megjelenítéséről döntés született (integráltan a tantárgyakban vagy külön projektekben). | 2003.11.30 | Borbély Renáta |
| 23. | Tanulás segítése | Szakirodalmi /annotációs adatbázis kialakítása és fejlesztése | folyamatos | Várhegyi Szilvia |
| 23. | A továbbhaladás feltételeinek biztosítása. | II./7.1. Pályaorientáció. Döntés született a pályaorientációs program helyéről a helye pedagógiai programban. Projektterv készült az esetleges változtatásra. | 2003.11.30 | Várhegyi Szilvia |
| 24. |  | II./7.2. Továbbtanulásra felkészítő program. Döntés született a felkészítő program helyéről a helyi pedagógiai programban. Projektterv készült az esetleges változtatásra. | 2003.11.30 | Heiszler József |
| Menedzsment |
| 1. | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerét szolgáló műhelymunka | a belső szakmai együttműködés rendszereinek beindítása: - esetmegbeszélések - problémamegoldó konzultációk - tagozatos-, egy osztályban tanítók csoportmegbeszélései | 04.01.30. | Czéhné Papp Angéla |
| 2. | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | Integrációs partnerkapcsolati rendszer kiépítése kapcsolatfelvétel, egyeztetések, partnerek meglátogatása, együttműködés lehetőségeinek feltárása, | 04.02.15. | Breszkovics József |
| 3. | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | A középtávú szakmai továbbképzési program elkészítése, - a felkészítő- és a ráhangoló belső képzések megszervezése, a fejlesztőmunkát szolgáló beruházások tervezése. | 04.02.15. | Radics József |
| 4. |  | Az intézményi minőségfejlesztési rendszer kidolgozása | 04.03.15. | Radics József |
| 5. |  | A fejlesztőmunkát szolgáló szakmai ellenőrzési program kidolgozása | 04.02.15. | Közös feladat |
| nevelőtestület |
| 1. | Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása | Részvétel a mikrocsoportok munkájában, a helyi IPR fejlesztőmunkájában, | folyamatos | nevelőtestület |
| 2. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | A program alapdokumentumainak vitája és elfogadása | 2004.02.15. | nevelőtestület |
| 3. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | A szöveges értékelést előkészítő mérőanyagok elkészítése, mérések, A szöveges értékelés formájának kialakítása és alkalmazása az 1. és az 5. osztályban | 2004.02.15. | szaktanárok elsős és ötödikes osztályfőnökök |
| 4. | Humánerőforrás fejlesztés | Olvasás, önfejlesztés A programfejlesztési feladatok szakmai hátteréül szolgáló szakirodalom tanulmányozása ( helyi szakirodalmi bibliográfiák, annotációk, jegyzetek készítése, közzététele a honlapunkon) | folyamatos | szaktanárok |
| 5. |  | Szöveges értékelés az 1 és az 5. osztályokban | 2004.02.20. | osztályfőnökök |
| Adminisztrációs csoport |
| 1. | A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása | Az alapdokumentumok vitadokumentummá alakítása, egységes formátumba rendezése, a nevelőtestületi értekezletre | 2004.02.10. | Orosházi Andrea Várhegyi Szilvia |
| 2. |  | A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése (feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…) | folyamatos | Cseresznyés Géza |
| 3. |  | Prezentáció( foto- és video dokumentumokkal), levelezés | folyamatos | Heiszler József Pettendi Sándorné |
| 4. |  | Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil | rendszeres | Cseresznyés Géza |
| 5. | Pénzügyi és számviteli feladatok | A költségvetési- beszerzési terv elkészítése, a beszerzések, elszámolások bonyolítása - bútorrendelés, - bázistalálkozó pénzügyi bonyolítása | folyamatos | Pettendi Sándorné |

II. ÜTEM

- tanulás, alkalmazás -

2004.02.15.-2004.06.15.

| Programfejlesztő mikrocsoport |
| --- |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat | Végrehajtás határideje | Felelős csoporttag |
| 1 | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | A kooperatív tanulás akkreditált 60 órás helyi tréning | 04. 04.14-15-16. | Czéhné Papp Angéla Radics József nevelőtestület |
| 2. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | Hospitációs programok projekt módszerrel dolgozó intézményeknél, kooperatív tanulási módszert fejlesztő-, valamint hatékony tanulómegismerési technikákat fejlesztő bázis intézményeknél Báta ( Gyermeklánc program) Gyulaj Kétújfalu Magyarmecske Nagyharsány Vásárosdombó Pécs ("Hidak" egyéni bánásmód) | 04.02.15-04.05.30. | nevelőtestület |
| 3. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | IPR téning trénerképzés - Pilisborosjenő | 04.02.13-15. | Radics József Breszkovics József |
| 4. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | Hospitációs tréning trénerképzés | 04.02.27-29. | Radics József Breszkovics József |
| 5. | Az iskolába való bekerülés előkészítése | 4-9 évesek fejlődésvizsgálata diagnosztikus vizsgálat lebonyolítása | 04.04.15. | Dudásné Antal Borbála Somogyi Gáborné |
|  | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | Tanoda program kidolgozása a tapasztalatok alapján ajánlási szintre egységes dokumentumba |  | Breszkovics József Radics József Borbély Renáta Kissné Szalonnay Zsuzsanna |
| 6. | Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek | A projekthetek szakmai programjának leírása, egységes dokumentumban történő megjelenítése ( CD-ROM) | 04.06.15. | Breszkovics József nevelőtestület |
| Modellfejlesztő mikrocsoport |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat | Végrehajtás határideje | Felelős csoporttag |
| 1. | Az integrációs pedagógia rendszer elemeinek alkalmazási szakasza A fejlesztő folyamat deklarált elemeinek gyakorlati próbája, csiszolása, érlelése | II. projekthét - Indiánok | 04.03. 3.hét | Breszkovics József nevelőtestület |
| 2. |  | projekthét - a világűr vagy - az Únió világa - multikulturális kaleidoszkóp | 04.05. 4. hét | Breszkovics József nevelőtestület |
| 3. |  | A z intézmény multikulturális programjának leírása, egységes formába öntése, megjelenítése CD-Rom -on | 04.04.01. | Radics József Cseresznyés Géza Adminisztrációs csoport |
| 4. |  | Kooperatív tanulás technikájának alkalmazása alsó- és felső tagozaton | 04.04.20-04.06.15. | Czéhné Papp Angéla nevelőtestület |
| 5. |  | Intézményi egészségnevelési projekt végrehajtása Modelleírás, tapasztalatok összegzése | 04.02.15.-06.01. | Pór Gáborné |
| 6. |  | A beás nyelvoktatást segítő taneszközök, munkafüzet, munkatankönyv fejlesztése más pályázati források felhasználásával tantervfejlesztés | 04.02.01.-04.02.15. | Radics József Kalányos István |
| 7. |  | A szülőkkel való kapcsolattartásra vonatkozó kommunikációs terv működni kezd a gyakorlatban Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 8. |  | A Gyermekjóléti Szolgálattal kialakított együttműködési tervben foglaltak működnek a gyakorlatban Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 9. |  | A Szakmai szakszolgálatokkal folyamatos a kapcsolat Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 10. |  | A Középfokú oktatási intézményekkel kiépített kapcsolat mozgásba jön, a tanulók középiskolai utánkövetésre vonatkozóan megállapodás születik. Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 11. |  | A Kisebbségi önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás működik. Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 12. |  | Civil szervezetekkel kötött Együttműködési megállapodás gyakorlatiasul. Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 13. |  | Szakirodalmi /annotációs adatbázis kialakítása és fejlesztése folyamatos Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 14. |  | a belső szakmai együttműködés rendszerei működnek - Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 15. |  | Az Integrációs partnerkapcsolati rendszer folyamatosan működik Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| 16. |  | A középtávú szakmai továbbképzési program érvénybe lép. Dokumentálása rendszeres. | folyamatos | Nevelőtestület/menedzsment |
| Szolgáltató mikrocsoport |
| 1. |  | I. IPR tréning | 04.03.hó | Radics-Breszkovics |
| 2. |  | II. IPR tréning | 04.03.hó |  |
| 3. |  | Multikulturális tréning I. | 04.02.-04.02.15. |  |
| 4. |  | Multikulturális tréning II. |  |  |
| 5. |  | Multikulturális tréning III. |  |  |
| 6. |  | Multikulturális tréning IV. |  |  |
| 7. |  | Partnerek konzorciummá szervezése az NFT pályázatain való részvételhez | 04.03.10. | Radics József |
| 8. |  | Havi rendszerességgel megjelenő tájékoztató kiadvány a partnereknek. | Havonta | Cseresznyés Géza |
| 9. |  | E-mailes gyorshírek - a partnereknek | Szükség szerint | Radics József |
| Menedzsment |
|  |  | Partnerlátogatások: Bolhó Háromfa Nemesvid Segesd Csököly Somogyjád Somogyszil A partneri együttműködés formáinak, igényeinek, lehetőségeinek felmérése |  | Radics József Breszkovics József |
|  |  | Részvétel a Tanoda pályázaton | Kiírás szerint | " |
|  |  | Helyzetértékelés terv/megvalósítás határidő/megvalósítás ideje | havonta | menedzsment |
| 4. |  | Az intézményi minőségfejlesztési rendszerének előterjesztése a tantestület elé, egyeztetés a fenntartókkal | 04.03.15. | Radics József |
| 5. |  | A fejlesztőmunkában születő dokumentumok, beás nyelvoktatást segítő anyagok terjesztése | folyamatos | menedzsment |
| 6. |  | A fejlesztőmunkát szolgáló szakmai ellenőrzési program kidolgozása | 04.02.15. | Közös feladat |
| nevelőtestület |
|  |  | Értékelő esetmegbeszélések | kéthetente | nevelőtestület |
|  |  | Problémamegoldó fórumok | Szükség szerint | nevelőtestület |
| 5. |  | Szöveges értékelés az 1 és az 5. osztályokban Az árnyalt értékelés alkalmazása | 2004.05.15. | osztályfőnökök |
|  |  | Folyamatos hospitáció | folyamatos | Tanítók, szaktanárok |
|  |  | A projekthetek szakmai tartalmának kialakítása és végrehajtása, - minden folyamat , feladat és elméleti vonatkozás írásos rögzítése |  | nevelőtestület |
| 4. |  | Az intézményi minőségfejlesztési rendszerének elfogadása | 04.03.25.. | nevelőtestület |
|  |  | Az IPR rendszerének bemutatása a szülőknek összevont szülői értekezleten | 04.02.09. | Radics József |
|  |  | A pályaorientációs program megvalósítása | 04.02.01. | 7-8-os osztályfőnökök |
| Adminisztrációs csoport |
| 1. | A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása | A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése (feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…) | folyamatos | Cseresznyés Géza |
| 2. |  | Prezentáció( foto és video dokumentumokkal), levelezés | folyamatos | Heiszler József Pettendi Sándorné |
| 3. | Pénzügyi és számviteli feladatok | Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil | rendszeres | Cseresznyés Géza |
| 4. |  | Elszámolás a pénzügyekről az OIH felé | 2004.05.10. | Pettendi Sándorné |

III. ÜTEM

modellfejlesztés - tanítás, közösségfejlesztés -

2004.06.16. -2005.06.15.

| Programfejlesztő mikrocsoport |
| --- |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat | Végrehajtás határideje | Felelős csoporttag |
| 1. | Új fejlesztések beindítása | Az előzetes próbák tapasztalatai után a patrónusi rendszer kiépítése, alkalmazásának beindítása | 2004.10.01. | menedzsment |
| 2. |  | Elkezdődik a multikulturális oktatás, a beás nyelvoktatás és a projekt módszer akkreditációs képzési szintre fejlesztésének folyamata | 2004.12.10. | menedzsment |
| Modellfejlesztő mikrocsoport |
| Sorsz. | Feladat | Részfeladat |  | Felelős csoporttag |
| 1. | Szolgáltatásra érett Fejlesztések kialakulása | Kialakult a kooperatív tanítás, a projektmódszer, a multikulturális oktatás, az árnyalt értékelés helyi gyakorlata, alkalmazása rendszerszerű, folyamatos | folyamatos | nevelőtestület |
| 2. |  | A partnerségi kapcsolatok minden területén a kapcsolatrendszer működtetése beépült a gyakorlatba Az együttműködés rendszeres és hatékony. | folyamatos | nevelőtestület |
| Szolgáltató mikrocsoport |
| 1. | Az intézmény bázisintézményi szolgáltatásainak rendszeres megjelenése | Hospitációs képzések az intézményben a partnerek igényei alapján | folyamatos | Trénerek pedagógusok |
| 2. |  | Kooperatív tréningek a partnereknél a partnerek igényei alapján | folyamatos | Trénerek pedagógusok |
| 3. |  | Az intézmény leírt, rendszerbe foglalt oktatási-fejlesz-tésiprogram szerint dolgozik. | folyamatos | nevelőtestület |
| 4. |  | Az intézményben kialakult jó szakmai gyakorlatok modellszerű leírása folytatódik | folyamatos | nevelőtestület |
| 5. |  | Megtörténik az intézmény komplett IPR-jének kiépítése, s ezzel indukálódik az intézmény közösségfejlesztői szerepvállalása. ( a partnerek számának növelése, a jól együttműködő és a saját IPR fejlesztés útjára lépő partnerekkkel egy új minőségű együttműködésen és munkamegosztáson alapuló kapcsolat kiépítése | 2005.03.05. | menedzsment |
| Menedzsment |
| 1. |  | elkészül és működik az intézmény minőségbiztosítási rendszere | 2004.09.15. | Radics József |
| 2. |  | Az erőforrásterv felülvizsgálata, aktualizálása | 2004.10.01. | Cseresznyés Géza |
| 3. |  | A szervezetfejlesztési tervteljesítésének áttekintése, korrekciója, kiegészítése | 2004.10.15. | Cseresznyés Géza |
| 4. |  | Megtörténik a helyzetelemzés és a célok felülvizsgálata | 2004.11.10. | Radics József |
| nevelőtestület |
| 1. |  | A pályorientációs program működik | folyamatos | osztályfőnökök |
| 2. |  | A szöveges értékelésben az 1-2, 5-6 osztályos tanulók A szabályokban megszabott rendszerint történik | folyamatos | osztályfőnökök |
| 3. |  | A fejlesztőmunka során keletkezett szakmai anyagok beépülnek a helyi tantervbe, alkalmazásuk modellszerű | folyamatos | menedzsment |
| 4. |  | Folyamatos önfejlesztés - és hospitációs szolgáltatás | folyamatos | nevelőtestület |
| Adminisztrációs csoport |
| 1. | A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása |  | 2004.02.10. | Orosházi Andrea Várhegyi Szilvia |
| 2. |  | A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése (feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…) | folyamatos | Cseresznyés Géza |
| 3. |  | Prezentáció( foto és video dokumentumokkal), levelezés | folyamatos | Heiszler József Pettendi Sándorné |
| 4. |  | Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil | rendszeres | Cseresznyés Géza |
| 5. | Pénzügyi és számviteli feladatok | A program fedezetének pályázati úton történő megteremtése, források feltárása | folyamatos | Pettendi Sándorné |

2004.02.02.

# Text boxes

Az  Országos Közoktatási  Integrációs  Hálózat  bázisiskolája

darany@axelero.hu

www.kki-darany.hu

Tel/fax: 82-466-938